Утвержден

приказом начальника управления образования

№17-д от 21.01.2014г.

План-график подготовки и проведения  мониторинга качества основного  общего образования  учащихся  5 классов  общеобразовательных организаций  Спасского муниципального района в 2014-2015 учебном году

Исходные условия:   проведён анализ проведения мониторинга качества основного  общего образования  учащихся  5 классов  общеобразовательных организаций  Спасского муниципального района  в 2013-2014 учебном году.

Цель:  подготовка учащихся к  оценке базовых учебно-предметных умений (умения работать со схемами, связно излагать свои мысли в письменной речи, восстанавливать последовательность событий и пользоваться шкалами времени, умения моделировать, пользоваться графиками, диаграммами, текстами для решения конкретных практических задач, ориентироваться в пространстве, проводить эксперименты)

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения проведения мониторинговых исследований;

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих проведение мониторинга;

- Организация эффективной кадровой политики.

Целевая группа участников: управление образования, директор, педагогические   работники ОУ,  родители,   обучающиеся.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение проведения мониторинга;

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие проведение мониторинга;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая проведение мониторинга   в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование.

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доведение до сведения руководителей образовательных учреждений района информационно - аналитической справки по итогам проведения качества основного общего образования учащихся 5 классов общеобразовательных организаций Спасского района в 2013-2014 учебном году | Январь 2014г. | Управление образования | Приказ упрапвления образования |
|  | Проведение совещания управления образования «Мониторинг качества основного общего образования учащихся 5 классов общеобразовательных организаций Спасского района» | февраль 2014г. | Управление образования | Протокол совещания |
|  | Доведение содержания справки до учителей русского языка и математики школы | Январь – февраль 2014г. | Руководители ОО | Протокол совещания при директоре или зам. директора по УВР |
|  | Проведение анализа результатов мониторинговых исследований учащихся 5 классов в ОО | Февраль 2014г. | Руководители ОО, педагоги | Приказ по ОО |
|  | Проведение корректирующей работы с учетом справки | В течение учебного года | Учителя - предметники | Аналитический материал |
|  | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению | В течение учебного года | Руководители ОО | Мониторинг |
|  | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через курсы повышения квалификации педагогических работников | В течение учебного года | РИМК, Руководители ОО | План - график повышения квалификации педагогических работников ОУ |
|  | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня. | В течение учебного года | РИМК, Руководители ОО | Выполнение методических рекомендаций |
|  | Повышение квалификации педагогических работников через систему вебинаров | В течение учебного года | РИМК, Руководители ОО | Отчеты по участию |
|  | Работа с учебно-методической базой ОО, районным банком данных в соответствии с утверждённым УМК: -определение соответствия УМК, рабочих программ; - внесение новых методических рекомендаций - корректировка ООП, рабочих программ. | Август 2014г. | РИМК, Руководители ОО | Утверждённые рабочие программы |
|  | Сетевое взаимодействие РМО учителей | В течение учебного года | Руководители МО, педагоги | Накопление опыта |
|  | Изучение и распространение опыта педагогов ОУ: представление материалов в методическую копилку школьного сайта, в районный электронный банк информационных данных | В течение учебного года | РИМК, Руководители ОО | Распространение опыта |
|  | Проведение родительских собраний для родителей 5 классов | Сентябрь 2014г. | Руководители ОО | Протоколы родительских собраний |
|  | Поведение методических рекомендаций для проведения родительских собраний | Август 2014г. | РИМК | Методические рекомендации |
|  | Мониторинг родителей удовлетворённости учебной деятельности детей, результатами, условиями обучения. | Май 2014 | Управление образования, Педагоги | Анализ мониторинга |