**Приложение**

 **к приказу №247-д от21.09.2020г.**

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в** **2020-2021 учебном году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки**  | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1.Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году |
| 1. Проведение статистического анализа по итогам ЕГЭ в 2020 году:
* подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ-2020;
* подгтовка информации о выпускниках 11 классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области;.
 |  август,сентябрь | РИМК, ОО |
| 1. Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году:
* анализ и соотнесение результатов ЕГЭ (успехи, недостатки) с реализуемыми УМК по предметам;
* анализ результатов ЕГЭ участников «группы риска» по всем сдаваемым предметам, включая ИС(И) и результатов на уровне среднего общего образования ( за 10.11 класс, оценка в аттестате), внеурочные достижения (олимпиады, конкурсы);
* предложения и замечания по внесению изменений в методические документы, рекомендованные к использованию при организации и проведении ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году;
* подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования с учетом выявленных недостатков ЕГЭ-2020.
 |  август- сентябрь | РИМКРИМКОО, РИМК, РМОРИМК, РМО |
| . 3.Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем ипостановкой задач на проведение ГИА в 2021 году на августовских секциях, конференции, совещаниях рук-лей ОО: август-сентябрь* августовское пленарное заседание работников системы образования;
* секции работников образования; 2016
* совещания с руководителями ОО;

4.Подготовка аналитических отчетов по форме, предоставляемой ФИПИ  |  Август-сентябрьВ теч. года В теч. годаавгуст | Управление, РИМКРИМКУправление, РИМКУправление, РИМКРИМК |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  |
| 1. Организация работы с обучающимися, находящихся в «группе риска»:

-мониторинг деятельности ОО по работе с данными обучающимися; -реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся; -проведение родительских собраний в ОО; -организация консультаций с обучающимися; | в теч. года | РИМК, учителя-предметники, руководители ОООО |
| 2. Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11: | В течение учебного года | Руководители ОО, РИМК |
| 3.Анализ заданий из открытого банка, размещенного на сайте ФИПИ | В течение учебного года | РИМК, учителя-предметники |
| 4.Анализ контингента выпускников 9,11-х классов в разрезе учащихся, отнесенных по результатам промежуточной аттестации к «группе риска», претендующих на награждение медалью «За успехи в учении». | Сентябрь - ноябрь | ОО |
| 5.Подготовка планов работы МО на 2020-2021 учебный год с включением вопросов по подготовке учащихся к ГИА | Сентябрь  | РИМК |
| 6.Содержательный анализ результатов ЕГЭ - 2020 | Октябрь-ноябрь | Руководители МО, РИМК |
| 7. Корректировка рабочих программ учителей по подготовке к экзамену с учетом результатов ЕГЭ-2020 | Август- сентябрь | учителя-предметники, руководители ОО |
| 8.Совершенствование школьной модели системы оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования (на основе мониторинга образовательных достижений учащихся, их готовности к ГИА).Выработка индивидуальных образовательных траекторий. | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 9.Заседание совета РИМК по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 году:- Оказание методической помощи педагогам в подготовке к ГИА с учетом результатов ЕГЭ 2020г. - Работа МО по повышению качества преподавания предмета.- Организация методической работа в школе с педагогическим коллективом после проведения пробных экзаменов в выпускных классах. | сентябрьноябрьмарт | РИМК |
| 10.Методучеба Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе:- Опыт эффективного использования ИКТ и цифровых образовательных ресурсов для совершенствования образовательного процесса и управления образованием.- Организация управленческой деятельности по сопровождению внедрения предметных концепций. | октябрьфевраль | РИМК |
| 11.Проведение тренировочного итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов | Ноябрь  | РИМК, учителя-предметники |
| 12.Провести:* тренировочный ЕГЭ по математике и русскому языку;
* тренировочный экзамен по математике Г(И)А-9;
* тренировочный экзамен по русскому языку Г(И)А-9.
* тренировочный экзамен по обществознанию ГИА-9
* тренировочный экзамен по географии ГИА-9
* тренировочный экзамен по биологии ГИА-9
* тренировочный экзамен по физике ГИА-9
* тренировочное итоговое собеседование по русскому языку- 9 класс
 | мартфевральмартмартфевральапрельапрельянварь | РИМК |
| 13.Проведение семинаров с учителями математики и русского языка | март | РИМК |
| 14.Выпуск информационных методических бюллетеней из опыта работы учителей математики и русского языка по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации | В течение 2020-2021 учебного года | РИМК |
| 15.Усиление ВШК за работой учителей по подготовке учащихся к ГИА | В течение 2020-2021 учебного года | Руководители ОО |
| 16.Подготовка методических рекомендаций по организации образовательной деятельности при подготовке к ГИА-9,11.  | в теч. года | РИМК |
| 17.Информирование руководителей ОУ, учителей- предметников об изменениях в КИМах Г(И)А-9 и ЕГЭ-2021 по сравнению с Г(И)А-9 и ЕГЭ-2020г. | 4 квартал 2020 | РИМК |
|  18.Подготовка методических рекомендаций для ОО с целью повышения уровня предметной обученности | в теч. года | РИМК |
| 19.Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к ЕГЭ и Г(И)А-9  | в теч. года |  РИМК., рук-ли РМО |
| 20.Проведение обучающего семинара для организаторов ППЭ | Апрель-май | Управление, рук-ли ППЭ. |
| 21.Обновление базы передового опыта образовательной деятельности учителей, выпускники которых показали высокие результаты на ЕГЭ  | 4 квартал 2020г. | РИМК |
| 22.Провести семинар с ответственными за проведение ГИА-9,11 в ОУ по эффективности организации информационно- разъяснительной работы с участниками ГИА-9,11 | февраль | РИМК |
| 23.Провести собеседование с руководителями ОУ, показавших низкие результаты по итогам тренировочного ЕГЭ, Г(И)А-9 | апрель | Управление |
|  **3. Проведение мониторинга** |
|  1.Деятельность ОО по подготовке к проведению Г(И)А в 2021 году. Работа ОО с обучающимися, находящимися в « группе риска». |  Январь- февраль | Управление |
| 2.Качество математической подготовки учащихся 8,9 классов |  март | РИМК |
|  **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,ГИА-11** |
| 1.Участие в обучающих семинарах, организованных Министерством образования и молодежной политики Рязанской области |  В течение года | Управление образования, РИМК |
| 2.Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-1 1, на муниципальном уровне:* семинары-совещания для ответственных лиц в ОО, курирующих проведение ГИА в ОО;
* проведение обучения для лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ.
 | В течение года | Управление образования, РИМК |
| 5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2 1.Сбор предварительной информации о планируемом количестве участниковГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа:-выпускников 00 текущего учебного года;-обучающихся и выпускников СПО;-выпускников прошлых лет;-лиц, получивших справку об обучении в предыдущие годы;-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  ноябрь |  Управление образования, технический специалист |
|  2.Внесение данных в региональную информационную систему обеспеченияпроведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленными федеральными  |  По плану -графику | Управление образования |
| 3.Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России |  Март- сентябрь 2021г | Управление образования |
| 4.Формирование состава ТППК | Октябрь 2020 | РИМК |
| 5. Формирование аудиторий ППЭ, списочного состава организаторов и технических специалистов | По плану- графику | Управление образования, РИМК |
| 6. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 | февраль- июнь 2021 | Управление образования, РИМК, ОО |
| 7. Организация и проведение ИС(И) | Декабрь2020,февраль и май 2021 | Управление образования, РИМК,ОО |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9,11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через ведение разделов «Государственная итоговая аттестация» на официальном сайте управления сети Интернет, в том числе:* публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА;
* -информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения
* ( изложения);
* -информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;
* -информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;
* - информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА.
 | в течение года (по срокам) | Управление образования |
| 2. Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в районе. |  в течение года | Управление образования |
| 3.Организация взаимодействия со СМИ с целью информированияобщественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019-2020 уч. году:-публикация материалов. | в течение года | Управление образования |
| 4.Проведение совещаний (собраний, круглых столов) по вопросамподготовки и проведения ГИА с:-выпускниками и родителями (законными представителями);-выпускниками прошлых лет ;-директорами 00;-ОН . | в течение года | Управление образования |
| 5. Заседание совета по межведомственному взаимодействию по проведению ГИА в 2020-2021 уч. году. | в течение года | Управление образования |
| 6.Организация контроля за оформлением информационных стендов в 00 по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 уч.году, размещением соответствующей информации на сайтах 00. | в течение года | Управление образования, ОО |
| 7.Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:* классные, общешкольные, муниципальные ( зональные) родительские собрания.
 | в течение года | Управление образования, ОО |
| 8.Осуществление психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных консультаций | в течение года | Управление образования, ОО |
| 9.Организация консультационных часов для родителей с целью разъяснения информации о выборе предметов для сдачи ГИА-9,11. | Декабрь- январь | РИМК, рук-ли ОО |
| 7.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| Кон1.Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:- проведение мониторингов сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА;- контроль за проведением общешкольных родительских собраний в 00 по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11;- контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  Ноябрь- март | Управление образования |
| 2.Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:-контроль за подготовкой ППЭ-9 и прием ППЭ;- контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА- 2020;- контроль за проведением ГИА в ППЭ;* работа с обращениями граждан по вопросам ГИА;
* анализ итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;

-анализ работы ППК-9 и КПК-9; | В течение года | Управление образования |
|  **8. Анализ Г(И)А** |
| 1.Методический анализ результатов тренировочных экзаменов в 9,11 классах по русскому языку, математике. | март | РИМК |
| 2. Методический анализ результатов тренировочных экзаменов в 9 классах по выбору( обществознание, физика,биология) | Март, апрель | РИМК |
| 2..Анализ ГИА-2021 | Июль- август | РИМК. |