**Приложение**

**к приказу управления образования и МП**

**от «24» ноября 2014г. № 330-д**

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Введение федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в общеобразовательных организациях Спасского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** **исполнители** |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 1. | Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района.Создание рабочей группы в ОО по разработке ООП ООО. | Май 2015г.Ноябрь 2014г.  | Е.А. Чеченева, Н.И. Лаврова Руководители ОО |
| 2. | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности | Ноябрь | Руководители ОО |
| 3. | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования | Ноябрь | Руководители ОО |
| 4. | Обеспечение разработки на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования.Семинар-практикум на базе опорной школы по теме: «Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО».Разработка основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО в каждой ОО.Утверждение основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и согласование с начальником УО. | Декабрь 2014г.Май 2015 г.До 30 августа 2015г. | Лаврова Н.И., Чеченева Е.А., Мелешкина Л.И., Колденкова О.В.Руководители ООРуководители ООРуководители ОО |
| 6. | Корректировка рабочих программ учителями в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Июнь – август 2015 г. | Руководители ОО, педагоги |
| 7. | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности. | Июнь – август 2015 г. | Руководители ОО, педагоги |
| 8. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.  | До 30 августа 2015г. | Руководители ОО |
| **2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 9. | Обеспечение повышения квалификации учителей основной ступени обучения и администрации образовательной организации (ОО) по вопросам ФГОС ООО | В течение учебного года  | Н.И. Лаврова, руководители ОО |
| 10. | Организация и проведение районных семинаров по проблемам введения ФГОС ООО.Заседание РШУМ Самоанализ деятельности, ресурсов, возможностей школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования.Круглый стол «Организация работы по преемственности между школами 1 и 2 ступени» | Январь 2015г.Февраль 2015г. | РИМКРуководители ОО |
| 11. | Обеспечение участия методистов, специалистов управления образования, педагогов и руководителей ОО в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО | В течение учебного года  | Управление образования, руководители ОО |
| **3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 12. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Ноябрь – декабрь 2014г. | Руководители ОО |
| 13. | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | Январь 2015г. | Руководители ОО |
| 14. | Приобретение необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Февраль – август  | Руководители ОО |
| **4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 15. | Мониторинг оснащённости общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 16. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 17. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОО, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 18. | Обеспечение доступа ОО, переходящих на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение учебного года | Руководители ОО |
| **5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 19. | Проведение диагностики готовности общеобразовательных организаций муниципального образования к введению ФГОС ООО | Ноябрь 2015г. | Н.И. Лаврова, Е.А. Чеченева |
| 20. | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и переходу ОО на ФГОС ООО | В течение учебного года | Н.И. Лаврова, Е.А. Чеченева |
| 21. | Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет (школьные сайты). | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 22. | Информирование родителей учащихся 5 классов о введении ФГОС ООО на родительских собраниях | Январь 2015г. | Руководители ОО |
| 23. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно | Директора ОО |